## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas ) - Obras e Serviços
| Referência | 2021-05-01
Itens Relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Finaneiros |  | 1.59%
R - Riscos |  | 1.83%
S - Seguros |  | 0.5%
G - Garantia |  | 0.3%
| Sub-total | 8.22%
Lucro |  | %
L - Lucro / Remuneração |  | 7.99%
| Sub-total | 7.99%
I - Taxas e Impostos |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN | Cáceres | 2.5%
Contribuição Previdênciária - Lei nº 12.546/2011 |  | 0%
Sub-total |  | 6.15%
%
BDI |  | 24.65%

## CONSOLIDADA
OBRA: | CERCAMENTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JANE VANINI
ENDEREÇO: | AVENIDA SANTOS DUMONT, DNER | Data: | 2021-07-07
MUNICÍPIO: | CÁCERES/MT
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #REF!
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM | 0 | #REF!
3.0 | ESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 14586 | #REF!
4.0 | MUROS E FECHAMENTO | #REF! | #REF!
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #REF! | #REF!
6.0 | ALAMBRADO | #REF! | #REF!
7.0 | LIMPEZA | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | #REF! | #REF!
Importa o presente orçamento em R$

## ORÇAMENTO
OBRA: | CERCAMENTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JANE VANINI
ENDEREÇO: | AVENIDA SANTOS DUMONT, DNER | [5 empty] | BDI: | 24.65%
MUNICÍPIO: | CÁCERES/MT | [5 empty] | Data: | 2021-07-21
ITEM | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT SEM BDI | VALOR UNIT COM BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 90778 | SINAPI AGO/2021 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 105.29 | 131.24 | 62995.2
1.2 | 90780 | SINAPI AGO/2021 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | 34.23 | 42.66 | 81907.2
1.3 | 4813 | SINAPI AGO/2021 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 3.38 | 225 | 280.46 | 947.95
1.4 | COMP. ANEX | SINAPI AGO/2021 | REMOÇÃO DE CERCAMENTO EXISTENTE DE FORMA MANUAL | M | 4665 | 4.7 | 5.85 | 27290.25
1.5 | 100947 | SINAPI AGO/2021 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | M³ | 483 | 1.48 | 1.84 | 888.72
1.6 | 93584 | SINAPI AGO/2021 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | M² | 12 | 650.95 | 811.4 | 9736.8
1.7 | 93358 | SINAPI AGO/2021 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 697.5 | 61.91 | 77.17 | 53826.07
1.8 | 101616 | SINAPI AGO/2021 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 1023 | 4.54 | 5.65 | 5779.95
1.9 | 98524 | SINAPI AGO/2021 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 9300 | 2.49 | 3.1 | 28830
Total do Grupo | [7 empty] | 272202.14
2.0 |  |  | ALAMBRADO
2.1 | COMP. ANEX | SINAPI AGO/2021 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 54.58 | 598.56 | 746.1 | 40722.13
2.2 | 89471 | SINAPI AGO/2021 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 2325 | 61.91 | 77.17 | 179420.25
2.3 | 87879 | SINAPI AGO/2021 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 4650 | 3.25 | 4.05 | 18832.5
2.4 | 87792 | SINAPI AGO/2021 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 4650 | 31.08 | 38.74 | 180141
2.5 | 36797 | SINAPI AGO/2021 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 1549.5 | 71.16 | 88.7 | 137440.65
2.6 | 36799 | SINAPI AGO/2021 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 310.5 | 69.07 | 86.09 | 26730.94
2.7 | 4107 |  | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 621 | 67.09 | 83.62 | 51928.02
2.8 | 10933 | SINAPI AGO/2021 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M² | 7440 | 20.58 | 25.65 | 190836
2.9 | 43130 | SINAPI AGO/2021 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 241.8 | 19.99 | 24.91 | 6023.23
2.10 | 339 | SINAPI AGO/2021 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 13950 | 1.22 | 1.52 | 21204
2.11 | 88309 | SINAPI AGO/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2481 | 19.86 | 24.75 | 61404.75
2.12 | 883016 | SINAPI AGO/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2481 | 15.65 | 19.5 | 48379.5
Total do Grupo | [7 empty] | 963062.97
3.0 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 9537 | SINAPI AGO/2021 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 5100 | 2.3 | 2.86 | 14586
Total do Grupo | [7 empty] | 14586
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 1249851.11
Importa o presente orçamento em:

## ORÇAMENTO LICIT.
OBRA: | CERCAMENTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JANE VANINI
ENDEREÇO: | AVENIDA SANTOS DUMONT, DNER | [5 empty] | BDI: | 24.65%
MUNICÍPIO: | CÁCERES/MT | [5 empty] | Data: | 2021-10-21
ITEM | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT SEM BDI | VALOR UNIT COM BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 90778 | SINAPI AGO/2021 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 105.29 | 131.24 | 62995.2
1.2 | 90780 | SINAPI AGO/2021 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1920 | 34.23 | 42.66 | 81907.2
1.3 | 4813 | SINAPI AGO/2021 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 4 | 225 | 280.46 | 1121.84
1.4 | COMP. ANEX | SINAPI AGO/2021 | REMOÇÃO DE CERCAMENTO EXISTENTE DE FORMA MANUAL | M | 4665 | 4.7 | 5.85 | 27290.25
1.5 | 100947 | SINAPI AGO/2021 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | M³ | 484 | 1.48 | 1.84 | 890.56
1.6 | 93584 | SINAPI AGO/2021 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | M² | 12 | 650.95 | 811.4 | 9736.8
1.7 | 93358 | SINAPI AGO/2021 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 698 | 61.91 | 77.17 | 53864.66
1.8 | 101616 | SINAPI AGO/2021 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 1023 | 4.54 | 5.65 | 5779.95
1.9 | 98524 | SINAPI AGO/2021 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 9300 | 2.49 | 3.1 | 28830
Total do Grupo | [7 empty] | 272416.46
2.0 |  |  | ALAMBRADO
2.1 | COMP. ANEX | SINAPI AGO/2021 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 55 | 598.56 | 746.1 | 41035.5
2.2 | 89471 | SINAPI AGO/2021 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 2325 | 61.91 | 77.17 | 179420.25
2.3 | 87879 | SINAPI AGO/2021 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 4650 | 3.25 | 4.05 | 18832.5
2.4 | 87792 | SINAPI AGO/2021 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 4650 | 31.08 | 38.74 | 180141
2.5 | 36797 | SINAPI AGO/2021 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 1550 | 71.16 | 88.7 | 137485
2.6 | 36799 | SINAPI AGO/2021 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 311 | 69.07 | 86.09 | 26773.99
2.7 | 4107 |  | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 621 | 67.09 | 83.62 | 51928.02
2.8 | 10933 | SINAPI AGO/2021 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M² | 7440 | 20.58 | 25.65 | 190836
2.9 | 43130 | SINAPI AGO/2021 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 242 | 19.99 | 24.91 | 6028.22
2.10 | 339 | SINAPI AGO/2021 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 13950 | 1.22 | 1.52 | 21204
2.11 | 88309 | SINAPI AGO/2021 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2481 | 19.86 | 24.75 | 61404.75
2.12 | 883016 | SINAPI AGO/2021 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2481 | 15.65 | 19.5 | 48379.5
Total do Grupo | [7 empty] | 963468.73
3.0 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 9537 | SINAPI AGO/2021 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 5100 | 2.3 | 2.86 | 14586
Total do Grupo | [7 empty] | 14586
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 1250471.19
Importa o presente orçamento em: UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

## CRONOGRAMA
OBRA: | CERCAMENTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JANE VANINI
ENDEREÇO: | AVENIDA SANTOS DUMONT, DNER
MUNICÍPIO: | CÁCERES/MT
[7 empty] | DATA | 30/07/2021
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | Total
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #REF! | 0 | #REF! | xxx | xxx | #REF!
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM | 0 | #REF! | 0 | #REF! | xxx | xxx | #REF!
3.0 | ESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 14586 | #REF! | 14586 | #REF! | xxx | xxx | #REF!
4.0 | MUROS E FECHAMENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | xxx | xxx | #REF!
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #REF! | #REF! | xxx | xxx | #REF! | #REF! | #REF!
6.0 | ALAMBRADO | #REF! | #REF! | xxx | xxx | #REF! | #REF! | #REF!
7.0 | LIMPEZA | #REF! | #REF! | xxx | xxx | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL | #REF! | 100% | #REF! | 38.32 | #REF! | 61.67% | 100%%
VALOR ACUMULADO

## Plan1
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altuta útil 2.50 m, exceto mureta
02754/ORSE | Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua | m | 1.875 | 11.77 | 22.07
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 2 | 6.63 | 13.26
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 2 | 5 | 10
07158/SINAPI | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m | m2 | 1.05 | 34.22 | 35.93
43132/SINAPI | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.16 | 23.65 | 3.78
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 2 | 3.55 | 7.1
10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 2 | 3.46 | 6.92
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", com revestimento, mais 3 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altura útil 2.20 m, inclusive fundação
02177/ORSE | Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc | m2 | 2.2 | 90.51 | 199.122
02754/ORSE | Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua | m | 3 | 11.77 | 35.31
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 1 | 6.63 | 6.63
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 1 | 5 | 5
43132/SINAPI | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.16 | 23.65 | 3.784
00340/SINAPI | Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250 | m | 3 | 1.3 | 3.9
00082/ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | m² | 0.09 | 88.33 | 7.9497
00127/ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.045 | 435.58 | 19.6011
00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1.62 | 15.11 | 24.4782
02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.045 | 42.34 | 1.9053
10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 3.55 | 3.55
10550/ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1 | 3.46 | 3.46
314.6903
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", com revestimento, mais 3 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altura útil 2.20 m, inclusive fundação
7158/SINAPI | Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2", losangular, com revestimento em pvc | m2 | 2.2 | 34.9 | 76.78
36797/SINAPI | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UND | 0.5 | 71.16 | 35.58
04750/SINAPI | Pedreiro | h | 1 | 19.86 | 19.86
06111/SINAPI | Servente de obras | h | 1 | 15.68 | 15.68
43132/SINAPI | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.16 | 19.99 | 3.1984
00340/SINAPI | Arame farpado galvanizado, 16 bwg (1,65 mm), classe 250 | m | 3 | 1.1 | 3.3
96535/SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0.09 | 108.63 | 9.7767
94964/SINAPI | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.045 | 373.91 | 16.8259
92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m4 | 0.045 | 161.26 | 7.2567
96554/SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1.62 | 20.81 | 33.7122
02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.045 | 71.38 | 3.2121
225.1821